## Sheet1
Nr	Risk	Sannolikhet(1-5)	Konsekvens(1-5)	Riskvärde(S * K)	Åtgärd	Ansvarig	Deadline
1	Konkurrenters kompetens	4	5	20	Sänkt pris på vår erbjudande		Innan planeringsfasen
2	Kompetensproblem	5	3	15	Kompetensehöjande kurser	Alla
3	Störningsmoment	5	3	15	Bestämda raster, stänga av social media	PL
4	Sjukdom	3	4	12	Träna på fritid, stanna hemma om man är krasslig
5	Human error	4	3	12	parprogrammering, TDD, debugging, kommunikation
6	Stress och omotivation	3	3	9	Vara utvilad, inte jobba övertid, delegera uppgifter
7	Databasproblem	4	2	8	Att hyra en DB expert för projektteamet
8	Versionshanteringsproblem	4	2	8	Se till att teamet använder git protokoll
9	Datorer kan gå sönder	2	3	6	Införskaffa en extra dator	A.I.	redan färdigt
10	Brist på utrymme (salar, rum)	3	2	6	Komma tidigare och paxa ACC	S-Å.S.
11	Misskommunikation och konflikter	2	3	6	Kommunicera om alla beslut, använda visuella medel när vi diskuterar något
12	Internetuppkoppling	3	2	6	Arbeta hemifrån, jaga öppna WIFIs
13	Elavbrott	2	3	6	Köpa elgenerator
14	trafik+väder	5	1	5	Komma i god tid om trafikläge är dåligt
15	force majeur	1	5	5	Skapa krishandlingsplan
16	Serversproblem	2	2	4	Fråga experten
17	Kunden kommer inte med feedback	1	4	4	Kontakta kundens chef
18	Utvecklingsmiljö problem	2	2	4	Parprogrammering, fråga experten
19	Kunden ändrar sig	1	3	3	Se till att kunden accepterar kravanalys	PL
20	Familjeliv	2	1	2	Meddela i förväg om eventuell frånvaro